攀枝花市实验学校2017年秋季学期

新教育推进具体实施计划

根据《攀枝花市实验学校推进新教育实验工作方案》和2017年9月8日郭光恒校长《过一种幸福完整的教育生活》新教育专题培训内容，为有力推进新教育实验工作，在2017年-2018学年度秋季学期，学校计划在一年级、七年级全体教师中开展新教育实验，重点推进“缔造完美教室、构筑理想课堂”。具体实施计划如下：

起止时间：2017年9月至12月

实验内容：缔造完美教室

实验班级：1年级、7年级所有班级。原则上小学2至6年级一起参与。

实验人员：1年级、7年级全体教师。原则上小学2-6年级全体教师一起参与。

总负责人：郭光恒校长

检查督促具体负责人：汤中荣副书记

中学部具体负责人:唐勇副校长

小学部具体负责人:钟天寿副校长

后勤保障具体负责人:林建华副校长

责任部门:新教育推进办公室、中小学德育室、中小学教务室、年级组、班级。

责任人：各部门负责人，一年级、七年级年级主任，各班主任。

工作任务及要求:

1.一年级、七年级所有班级请于2017年9月22日之前，根据《攀枝花市实验学校推进新教育实验工作方案》、《攀枝花市实验学校2017-2018学年度秋季学期新教育推进具体实施计划》，制定本班《2017-2018学年度秋季学期新教育实验“缔造完美教室”工作方案》。

2.各实验班级从9月起，从班级文化、物质、特色系统三个方面全面实施“缔造完美教室”各项实验内容。各检查督促部门每月按照时间节点对各班级实验成果进行检查、验收。

3.注意新教育实验有关资料（各项活动的摄像、录像、照片、电子资料、纸质资料等）收集、整理、归档。各班主任→年级主任→新教育办公室，最后由新教育办公室统一归档。

4.全体任课教师：以构筑理想课堂为己任，以配合班主任全面推进新教育为己任，努力提升教育教学质量。让全体师生过一种幸福完整的教育生活。

附件：1.《攀枝花市实验学校2017年秋季学期新教育推进具体实施计划表》

 攀枝花市实验学校

 2017年9月14日